## Planification
Remplacer ce texte par le nom de votre projet
C61 - Projet synthèse ¦ Outil de planification
Membres de l'équipe
| Prénom | Nom | Initial auto. |  |  | Nombre d'étudiants dans l'équipe |  |  |  | 2
1 | Bettina-Sarah | Janesch | BJ
2 | Vincent | Fournier | VF
3
4
Planification | [11 empty] | 43 | [5 empty] | 2
No | Nom et description |  |  | Dép. | Catégorie | Difficulté | Incertitude | Durée | Sprint | Resp. | isBlank | Dépendance | Catégorie | Difficulté | Incertitude | Temps | Sprint | Resp.
1 | Valider le projet avec l'enseignant |  |  |  | Essentielle | 1 | 1 | 0.010417 | Sprint 1 | Équipe | FALSE | [8 empty] | Sprint | Nombre de tâches | Durée
2 | Rédaction du document de définition |  |  | 1 | Essentielle | 2 | 1 | 0.375 | Sprint 1 | Équipe | FALSE | 1 | Essentielle | 1 | 1 | 0.010417 | Sprint 1 | Équipe |  | Sprint 1 | 4 | 1899-12-31 20:45
3 | Rédaction du document de conception |  |  | 2 | Essentielle | 3 | 2 | 1899-12-31 10:00 | Sprint 1 | Équipe | FALSE | 2 | Souhaitable | 2 | 2 | 0.020833 | Sprint 2 | BJ | 1 | Sprint 2 | 16 | 1899-12-31 20:00
4 | Rédaction du document de planification |  |  | 3 | Essentielle | 1 | 1 | 0.0625 | Sprint 1 | Équipe | FALSE | 3 | Optionnelle | 3 | 3 | 0.03125 | Sprint 3 | VF | 2 | Sprint 3 | 13 | 1899-12-31 17:15
5 | Création du squelette frontend & backend ainsi que la connexion entre eux |  |  |  | Essentielle | 1 | 2 | 0.041667 | Sprint 2 | VF | FALSE | 4 |  |  |  | 0.041667 | Sprint 4 |  |  | Sprint 4 | 10 | 0.96875
6 | Composante React Router et pages de base |  |  | 5 | Essentielle | 2 | 2 | 0.083333 | Sprint 2 | BJ | FALSE | 5 |  |  |  | 0.052083
7 | Création DB + connexion temporaire avec le backend (avant entamer les DAO) |  |  | 5 | Essentielle | 1 | 1 | 0.041667 | Sprint 2 | VF | FALSE | 6 |  |  |  | 0.0625
8 | Création des squelettes des classes en backend |  |  | 5 | Essentielle | 1 | 1 | 0.052083 | Sprint 2 | BJ | FALSE | 7 |  |  |  | 0.072917 |  |  |  | Responsable | Nombre de tâches | Durée
9 | classe User |  |  | 6 | Essentielle | 1 | 1 | 0.03125 | Sprint 2 | Équipe | FALSE | 8 |  |  |  | 0.083333 |  |  |  | Équipe | 22 | 1900-01-02 19:45
10 | Composantes React: Home, Login, Create account page, Questionnaire page - de base |  |  | 6 | Essentielle | 3 | 3 | 0.14583 | Sprint 2 | VF | FALSE | 9 |  |  |  | 0.09375 |  |  |  | BJ | 9 | 1899-12-31 04:15
11 | Authentification backend avec la création des token & decorateur token_required |  |  | 8 | Essentielle | 3 | 3 | 0.22917 | Sprint 2 | BJ | FALSE | 10 |  |  |  | 0.10417 |  |  |  | VF | 12 | 1899-12-31 09:15
12 | Page de suggestions en React (sans swipe, juste boutons) - de base |  |  | 5 | Essentielle | 3 | 2 | 0.083333 | Sprint 2 | BJ | FALSE | 11 |  |  |  | 0.11458 |  |  |  |  | 7 | 0
13 | Algorithme de matching meanshift |  |  | 8 | Essentielle | 3 | 3 | 0.16667 | Sprint 2 | VF | FALSE | 12 |  |  |  | 0.125 |  |  |  |  | 7 | 0
14 | bibliotheque: Queue |  |  | 8 | Essentielle | 1 | 1 | 0.083333 | Sprint 2 | VF | FALSE | 13 |  |  |  | 0.13542
15 | les DAO |  |  | 13 | Essentielle | 2 | 2 | 0.16667 | Sprint 2 | Équipe | FALSE | 14 |  |  |  | 0.14583 |  |  |  |  | Nombre de tâches | Durée
16 | les Manager: Account, Matching |  |  | 14 | Essentielle | 2 | 3 | 0.16667 | Sprint 2 | Équipe | FALSE | 15 |  |  |  | 0.15625 |  |  |  | Essentielle | 40 | 1900-01-05 00:45
17 | ChatroomManager et websocket |  |  | 14 | Essentielle | 3 | 2 | 0.16667 | Sprint 2 | VF | FALSE | 16 |  |  |  | 0.16667 |  |  |  | Souhaitable | 2 | 0.22917
18 | Chatrooms Page React de base |  |  | 12 | Essentielle | 2 | 1 | 0.16667 | Sprint 2 | BJ | FALSE | 17 |  |  |  | 0.17708 |  |  |  | Optionnelle | 1 | 0.125
19 | Private chatroom page React de base |  |  | 12 | Essentielle | 2 | 2 | 0.125 | Sprint 2 | VF | FALSE | 18 |  |  |  | 0.1875
20 | Creation des vues et indexs dans la base de donnée |  |  | 7 | Essentielle | 2 | 1 | 0.083333 | Sprint 2 | Équipe | FALSE | 19 |  |  |  | 0.19792 |  |  |  |  | Nombre de tâches | Durée
21 | backend: abstract Strategy + AlgoStrategy |  |  | 12 | Essentielle | 1 | 1 | 0.0625 | Sprint 3 | Équipe | FALSE | 20 |  |  |  | 0.20833 |  |  |  | Plus facile | 18 | 1899-12-31 09:15
22 | bibliotheque: middleware |  |  | 10 | Essentielle | 2 | 3 | 0.125 | Sprint 3 | BJ | FALSE | 21 |  |  |  | 0.22917 |  |  |  | Moyen | 17 | 1900-01-01 06:00
23 | TestSimulator + UserFactory 1ere version |  |  | 9 | Essentielle | 3 | 2 | 0.20833 | Sprint 3 | BJ | FALSE | 22 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | Plus difficile | 8 | 1900-01-01 18:00
24 | NotificationManager |  |  | 15 | Essentielle | 2 | 2 | 0.083333 | Sprint 3 | VF | FALSE | 23 |  |  |  | 0.27083
25 | trigger & fonction pour tableau suggestion dans la base de données |  |  | 15 | Essentielle | 2 | 2 | 0.0625 | Sprint 3 | Équipe | FALSE | 24 |  |  |  | 0.29167 |  |  |  |  | Nombre de tâches | Durée
26 | EmailAdapter |  |  | 10 | Essentielle | 2 | 2 | 0.14583 | Sprint 3 | Équipe | FALSE | 25 |  |  |  | 0.3125 |  |  |  | Faible incertitude | 24 | 1900-01-01 10:15
27 | Reviser la logique interne de l'entiereté du programme |  |  | 24 | Essentielle | 3 | 3 | 0.33333 | Sprint 3 | Équipe | FALSE | 26 |  |  |  | 0.33333 |  |  |  | Moyenne incertitude | 12 | 1900-01-01 16:00
28 | Ameliorer tous les composantes de Bouton et les Icones - React |  |  | 10 | Essentielle | 1 | 1 | 0.125 | Sprint 3 | Équipe | FALSE | 27 |  |  |  | 0.35417 |  |  |  | Forte incertitude | 7 | 1899-12-31 07:00
29 | Amelioration des pages de Login, Create Account - React |  |  | 10 | Essentielle | 1 | 1 | 0.13542 | Sprint 3 | VF | FALSE | 28 |  |  |  | 0.375
30 | Implementation des autres algorithmes en librairie et plugger dans Strategy |  |  | 21 | Essentielle | 1 | 1 | 0.125 | Sprint 3 | VF | FALSE | 29 |  |  |  | 0.39583
31 | Ameliorer page de Suggestions - React |  |  | 12 | Essentielle | 1 | 1 | 0.14583 | Sprint 3 | BJ | FALSE | 30 |  |  |  | 0.41667
32 | SwipingStrategy |  |  | 21 | Essentielle | 2 | 1 | 0.083333 | Sprint 3 | Équipe | FALSE | 31 |  |  |  | 0.45833
33 | TestSimulator + UserFactory 2eme version |  |  | 23 | Essentielle | 2 | 2 | 0.083333 | Sprint 3 | Équipe | FALSE | 32 |  |  |  | 0.5
34 | Ameliorer page de private chatroom |  |  | 19 | Essentielle | 1 | 1 | 0.125 | Sprint 4 | VF | FALSE | 33 |  |  |  | 0.54167
35 | classe Statistics backend + fonctions statistiques base de données |  |  | 13 | Essentielle | 2 | 1 | 0.10417 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 34 |  |  |  | 0.58333
36 | Page de modification de profil |  |  | 10 | Essentielle | 2 | 1 | 0.14583 | Sprint 4 | VF | FALSE | 35 |  |  |  | 0.625
37 | Pages de confirmation email, page de menu (settings) |  |  | 26 | Essentielle | 1 | 1 | 0.083333 | Sprint 4 | BJ | FALSE | 36 |  |  |  | 0.66667
38 | Fonctionnalité de flagging |  |  | 16 | Souhaitable | 2 | 1 | 0.125 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 37 |  |  |  | 0.70833
39 | page Statistiques React |  |  | 35 | Souhaitable | 1 | 1 | 0.10417 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 38 |  |  |  | 0.75
40 | API localisation dans le frontend + introduction dans l'algo |  |  | 13 | Optionnelle | 2 | 3 | 0.125 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 39 |  |  |  | 0.79167
41 | [10 empty] | TRUE | 40 |  |  |  | 0.83333
42 | [10 empty] | TRUE | 41 |  |  |  | 0.875
43 | [10 empty] | TRUE | 42 |  |  |  | 0.91667
44 | [10 empty] | TRUE | 43 |  |  |  | 0.95833
45 | [10 empty] | TRUE | 44 |  |  |  | 1
46 | Rapport final |  |  |  | Essentielle | 1 | 1 | 0.083333 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 45 |  |  |  | 1899-12-31 01:00
47 | Readme |  |  |  | Essentielle | 1 | 1 | 0.03125 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 46 |  |  |  | 1899-12-31 02:00
48 | Vidéo de présentation |  |  |  | Essentielle | 1 | 1 | 0.041667 | Sprint 4 | Équipe | FALSE | 47 |  |  |  | 1899-12-31 03:00
49 | [10 empty] | TRUE | 48 |  |  |  | 1899-12-31 04:00
50 | [10 empty] | TRUE | 49 |  |  |  | 1899-12-31 05:00
1899-12-31 06:00
| 43 | [6 empty] | 1900-01-05 09:15 | [7 empty] | 1899-12-31 07:00
1899-12-31 08:00
1899-12-31 09:00
1899-12-31 10:00
1899-12-31 11:00
1899-12-31 12:00
1899-12-31 13:00
1899-12-31 14:00
1899-12-31 15:00
1899-12-31 16:00
1899-12-31 17:00
1899-12-31 18:00
1899-12-31 19:00
1899-12-31 20:00
1899-12-31 21:00
1899-12-31 22:00
1899-12-31 23:00
1900-01-01
1900-01-01 01:00
1900-01-01 02:00
1900-01-01 03:00
1900-01-01 04:00
1900-01-01 05:00
1900-01-01 06:00
1900-01-01 07:00
1900-01-01 08:00
1900-01-01 09:00
1900-01-01 10:00
1900-01-01 11:00
1900-01-01 12:00
Note on C15: Numéro de la tâche. Ce nombre sert d'identifiant à titre de référence. Il n'a aucune valeur en soit.
Note on D15: Nom et description de la tâche Cette colonne sert à déclarer et nommer chacune des tâches importantes à réaliser. Chaque nom doit être concis et précis. Optionnellement, il est possible d'ajouter une note donnant des l'informations complémentaires. L'objectif étant de clarifier et désambigüer les détails techniques de la tâche.
Note on H15: Dépendance La notion de dépendance fait référence au fait qu'une tâche dépend d'une autre. L'identification d'une telle dépendance permet d'identifier l'ordre de développement.
Note on I15: Catégorie Il existe 3 catégories de tâche : - Essentielle ¦ tâche obligatoire devant être réalisée - Souhaitable ¦ tâche envisagée sérieusement - Optionnelle ¦ tâche facultative selon l'évolution du projet
Note on J15: Difficulté Il existe 3 niveaux de difficulté : - 1 ¦ plus facile - 2 ¦ moyen - 3 ¦ plus difficile
Note on K15: Incertitude Il existe 3 niveaux d'incertitude : - 1 ¦ faible incertitude (type de développement connu) - 2 ¦ moyenne incertitude (approfondissement de concepts déjà abordés) - 3 ¦ forte incertitude (développement inconnu et apprentissage à faire)
Note on L15: Durée Délai de développement estimé pour réaliser la tâche.
Note on M15: Sprint Sprint prévu auquel sera développée la tâche.
Note on N15: Responsable La responsabilité d'une tâche fait référence à l'imputabilité associé à la gestion de réalisation de cette dernière. Vous devez déterminer la responsabilité de supervision de la tâche soit à un membre de l'équipe ou à l'équipe. Cette assignation n'est pas associée systématiquement à qui fera le développement, mais plutôt à qui prendra en charge sa réalisation. C'est ici que vous indiquez le partage de responsabilité mentionné dans l'énoncé.

## Vue d'ensemble
Synthèse
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total
Nombre de tâches | 4 | 16 | 13 | 10 | 43
Durée | 1899-12-31 20:45 | 1899-12-31 20:00 | 1899-12-31 17:15 | 0.96875 | 1900-01-05 09:15
Compilations
Formulas:
Total = SUM([Sprint 1]:[Sprint 4])

## Indications
Instructions concernant ce document
Saisir les informations générales du document :
- le nom du projet (voir section 1)
- le nombre d'étudiants dans l'équipe (voir section 2)
- les noms et prénoms des coéquipiers (voir section 3)
Remplir le tableau des tâches (voir section 4)
- Le nom de la tâche
- Optionnellement et si pertinent, ajouter une courte description technique sous forme de note
voir les indications plus bas
- Si applicable, identifiez la tâche préalable principale
- Identifiez si la catégorie de la tâche
- Identifiez les niveaux de difficulté et d'incertitude
- Estimez la durée de développement de la tâche (un estimé réaliste)
- Identifiez le Sprint pour lequel la tâche doit être terminée
- Identifiez le responsable
Manipulation de notes
Une note permet d'ajouter des précisions via un commentaire à même la cellule.
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des notes différentes pour chaque cellule.
Lorsqu'une cellule possède une note, un petit identifiant est visible sur la cellule.
Cet identifiant est un petit triangle rouge visible dans le coin supérieur droit.
La note est visible lorsque la souris passe au dessus de cet identifiant.
Vous pouvez manipuler les notes dans :
- l'onglet Révision
- le groupe Notes
- ...
Pour ce projet, l'ajout de notes est encouragé lorsque pertinent.